河南理工大学文件

校审〔2014〕1号

关于印发《河南理工大学重大项目费用

使用过程与绩效审计暂行办法》的通知

校属各单位：

《河南理工大学重大项目费用使用过程与绩效审计暂行办法》已经学校研究通过，现予印发，请认真遵照执行。

河南理工大学

2014年3月27日

河南理工大学

重大项目费用使用过程与绩效审计暂行办法

第一章  总  则

第一条  为进一步规范学校重大项目经费使用过程与绩效审计工作，提高审计质量和效率，根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》和《中国内部审计准则》等法律法规的有关规定，结合学校实际，特制定本暂行办法。

第二条  本暂行办法所指的过程与绩效审计，是指学校审计处依据有关法规和标准，运用审计程序和方法，对校内重大项目经费使用过程的合法性、合规性以及对业务活动的经济性、效率性、效果性进行的审查和评价活动。

第三条  本办法所称重大项目指单项预算额在1000万元以上的基建工程项目、单项预算在100万以上的大型仪器设备项目以及其他对学校事业发展影响较大，师生员工关注度较高的专项资金、对外投资等项目。

第四条 学校审计处既可依法独立开展过程绩效审计工作，也可与社会中介机构合作或聘请有关专业人员参与。

第五条 学校审计处开展重大项目经费使用过程及绩效审计不能减轻或者替代学校重大项目管理部门的责任。

第二章  审计立项

第六条  学校审计处选择和确定过程与绩效审计项目应遵循重要性、时效性、增值性和可行性原则。

第七条  学校审计处根据实际需要，既可将过程与绩效审计单独立项，也可将绩效评价作为财务收支、预算执行、经济责任、工程结算、专项资金等其他审计业务的重要内容。

第八条  审计处根据学校内部管理的需要以及审计力量的可能性，确定绩效审计项目，列入年度审计工作计划，报主管校领导批准后实施。

第三章  审计主要内容

第九条  基建工程项目经费使用过程与绩效审计内容：

（一）项目立项情况。审查基建工程项目投资立项的程序和手续，分析投资决策程序和结果的合法性、科学性和效益性。

（二）项目实施情况。包括主要隐蔽工程、工程变更及签证、工程进度款、主要材料及设备采购、工程索赔费用。

1. 主要隐蔽工程审计。检查主要隐蔽工程内容是否与施工图纸一致，隐蔽工程质量验收程序是否符合规定，相关记录是否完整。主要隐蔽工程覆盖前，工程项目管理部门提前三天通知学校审计处派审计人员参加主要隐蔽工程的检查和验收。

2. 工程变更及签证审计。主要检查工程变更的程序、变更费用计算是否合理、合规；签证的内容是否真实，是否为合同及工程量清单外的内容等。

3. 工程进度款审计。主要检查工程实际进度与计划进度是否一致，审查拟支付工程进度款额度是否与应支付工程款相符，是否符合合同约定。

4. 主要材料及设备采购审计。主要检查招投标文件中已明确厂家、规格、质量要求的乙方供主要材料和设备在进场使用前，是否经过工程项目管理部门和监理单位的核实和确认；招标文件中规定暂估价的主要材料、设备是否按招投标文件规定的供货方式进行了采购或认价；实际使用的材料及设备与招投标文件不一致的是否经工程项目管理部门和监理单位同意，并按程序重新认价。

5. 工程索赔费用审计。主要检查索赔事项是否真实，索赔内容是否准确，责任是否划分清楚，证据是否确凿，依据是否充分，程序是否规范。

（三）项目运行效果。评价项目运行是否符合可行性研究报告、概算等立项文件的预期目标，工程进度是否符合学校规定。评价相关经营管理活动的人、财、物、信息、技术等资源取得、配置和使用的合法性、合理性、恰当性和节约性等相关事项。

第十条 仪器设备投资过程与绩效审计的主要内容：

（一）设备购置立项、可行性论证、采购招标、调试验收、款项支付等程序是否合法合规，相关手续是否完备；

（二）是否建立健全设备运行管理制度以及执行效果；

（三）分析设备运行次数及开机时间，在教学、科研等方面产生的作用和成果，综合绩效是否达到可行性研究报告或项目申请（立项）书的目标。

第十一条  专项资金过程与绩效审计的主要内容：

（一）项目资金安排和使用情况。审查资金预算安排及到位情况、资金使用和结余情况，分析项目资金预算的合理性、拨付的及时性以及专款专用、跟踪监管的措施。重点审查专项资金在使用过程中是否存在截留、挪用及损失浪费情况；

（二）项目管理和实施情况。主要审查项目立项、批复、实施、管理、完成、验收等情况，分析管理制度的健全情况及执行效果，评价项目实施程序的科学性、规范性、有效性；

（三）项目绩效目标及完成情况。分析项目资金管理和使用的经济性、效益性和效果性，评价项目的综合绩效是否达到项目申请（立项）书的目标。

第十二条  对外投资过程与绩效审计的主要内容：

（一）项目立项情况。审查项目决策程序的合规性，评价可行性研究的科学性；

（二）项目管理情况。审查项目资金的真实性、合法性，评价项目管理部门对项目活动的监督管理情况；

（三）项目投资效益。评价项目投资的绩效目标完成情况，是否存在因决策或操作失误而导致的损失和浪费问题。

第十三条 其他项目审计内容根据具体情况参照以上项目确定。

第四章  审计实施

第十四条  学校审计处应在实施过程与绩效审计3日前，向被审计单位或者项目组送达审计通知书。如有特殊情况，可以直接持审计通知书实施绩效审计。

第十五条 学校审计处应当依据重要性、审计风险和审计成本，选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法，以获取相关、可靠和充分的审计证据。

第十六条  被审计单位和项目组要积极配合审计工作，按时提供相关资料，对资料的真实性、完整性负责并做出书面承诺，不得拒绝和阻碍学校审计人员依法履行审计职责。

第十七条  审计结束后，学校审计处应出具书面审计报告并征求被审计单位或项目组的意见。被审计单位或项目组应当在收到审计报告后10个工作日内提出书面意见。逾期未提出书面意见的，视为无异议。

第十八条 学校审计处应当将审计结果、报告等结论性文书送达被审计单位或项目组，对于审计中发现的重大问题，要及时向学校领导汇报。

第五章  审计评价与结果利用

第十九条  在确定为被审计项目后，被审计单位或项目组，应对项目过程管理及绩效情况进行自评，并及时向学校审计处报送项目过程管理及绩效自评报告。自评报告的主要内容包括，基本概况、过程管理情况、项目绩效目标、项目执行情况、自评结论、问题与建议、评价人员等。项目实际绩效与预期绩效目标存在差异的，应在自评报告中做出详细说明。

第二十条  审计处审核被审计单位或项目管理单位的绩效自评报告，并做出过程与绩效审计评价报告，评价应遵循重要性、客观性、准确性和谨慎性原则。

（一）重要性原则。从绩效分析角度，对影响绩效的重要问题进行评价；

（二）客观性原则。在审计查证的基础上，依据评价标准，对相关事项发表客观公正的审计意见；

（三）准确性原则。审计评价应措词恰当，表述清楚，审计结论要有事实和依据的支持；

（四）谨慎性原则。审计评价应稳健谨慎，对超越审计范围、依据不充分、难以定性的事项不予评价。

第二十一条  过程与绩效审计评价标准来源主要包括：

（一）有关法律法规、方针、政策、规章制度等的规定；

（二）国家部门、行业组织公布的行业指标；

（三）被审计单位或项目组制定的目标、计划、预算、管理制度及国家有关定额数据等；

（四）同类指标的历史数据和历史业绩；

（五）同行业的实践标准、经验做法与专业机构和专家的意见等。

第二十二条  过程与绩效评价应当根据审计目标和审计证据做出，可以分为总体评价和分项评价。当审计风险较大，难以做出总体评价时，可以只做分项评价。

第二十三条  对实施周期较长的跨年度项目，可根据管理需要在项目实施过程中进行阶段性评价。主要对被审计项目的完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标的偏差情况等进行考核与评价。

第二十四条  审计报告应当注重从体制、机制、制度上分析问题产生的根源，兼顾短期目标和长期目标、个体利益和组织整体利益，提出切实可行的建议。

第二十五条 过程与绩效审计结果应作为年度重大项目经费预算重要参考依据。

第二十六条  被审计单位或项目组，应在规定时间内对审计报告提出的意见和建议进行整改落实，并将整改落实情况书面反馈学校审计处。

第六章  附  则

第二十七条  本暂行办法由学校审计处负责解释。

第二十八条  本暂行办法自发布之日起施行。

河南理工大学校长办公室          2014年3月27日印发