河南理工大学文件

校后勤〔2019〕3号

关于印发《河南理工大学后勤维修改造

工程（项目）管理办法（修订）》的通知

校属各单位：

《河南理工大学后勤维修改造工程（项目）管理办法（修订）》已经学校2019年第4次校长办公会议研究通过，现予以印发，请认真遵照执行。

河南理工大学

2019年5月5日

河南理工大学

后勤维修改造工程（项目）管理办法（修订）

第一章  总  则

第一条  为进一步加强学校后勤维修改造工程（项目）管理，规范维修工程立项审批程序，提高工作效率，严格监管维修流程，确保工程质量，根据《河南理工大学经济活动立项管理办法（修订）》《河南理工大学采购管理办法（修订）》《河南理工大学采购招标监督办法》等相关规定，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  凡使用学校各级各类资金、经费或其他资金进行的属于后勤维修改造的全校各类日常零星维修工程、专项维修工程和抢（急）修工程，均适用本办法。其中日常零星维修工程经费由后勤维修改造经费、学院维修改造经费、学科（平台）建设等经费支付；专项维修工程和抢（急）修工程按项目类型分别由后勤维修改造经费、绿化专项经费、供暖专项经费、学院维修改造经费支付。

第三条  本办法所指后勤维修改造工程（项目），包含属后勤职责范围内的设施的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮，水、电、暖、以及室外管网、道路的维修维护，校内美化、绿化、亮化等。

第二章  组织管理

第四条  河南理工大学采购工作领导小组下设的后勤工程采购工作组（以下简称“校后勤采购工作组”）是各类后勤维修改造工程（项目）相关的议事机构，后勤管理处是各类后勤维修改造工作的日常管理机构。

第三章  维修工程类型

第五条  维修改造工程（项目）分为日常零星维修工程、专项维修工程和抢（急）修工程。

第六条  日常零星维修工程是指为保证行政办公、教学、科研、生活正常运行需要且预算金额不满10万元的维修（改造）项目。

第七条  专项维修工程是指预算金额在10万元（含）以上，包括维修（改造）专项工程、供热（冷）专项维修（改造）工程、绿化专项工程、学院后勤专项维修工程。

维修（改造）专项工程指经单位申请立项并获得学校批准实施的后勤基础设施（设备）维修（改造）项目。

供热（冷）专项维修（改造）工程指经后勤部门申请立项并获得学校批准实施的全校各类供热（冷）基础设施（设备）维修（改造）项目。

绿化专项工程指经后勤部门申请立项并获得学校批准实施的全校校园环境美化、绿化建设（含园林小品）工程项目。

学院后勤专项维修工程指经学院申请立项并获得学校批准实施的，由学院维修改造经费支付用于改造学院办公环境，提升学院外在形象的后勤基础设施（设备）维修（改造）项目。

第八条  抢（急）修工程指突发性事件引发的影响正常教学、科研、生活及其他重大工作进展，需要紧急维修改造的工程，费用由该维修改造工程（项目）涉及部门的相关经费支出。

第四章  项目申报立项程序

第九条  后勤维修改造工程项目由后勤管理处作为项目受理单位，各类后勤维修改造工程（项目）均需要后勤基础设施（设备）管理（使用）单位作为申请人向后勤管理处提出维修改造计划。维修改造计划应包含项目名称、申报理由、工程内容、维修改造要求、经费来源等，经经费负责人签字后提交后勤管理处。各单位在项目申报时需进行统筹考虑，原则上不允许在同一年度内分批次申报同一类型项目。

第十条  除抢（急）修工程外，各类维修改造工程（项目）均应坚持并遵守“先立项，再实施”的原则；抢（急）修工程应坚持“边施工，边立项”的原则，立项手续需在抢修工程发生后15个工作日内完成立项手续。

第十一条  后勤管理处负责受理、审核项目申请人提出的维修改造计划，并组织校后勤采购工作组对项目申请人提出的工程（项目）进行论证并提出相关意见。对于项目申请人在同一年度内分批次申报同一类型项目的，后勤管理处将不予论证。

第十二条  后勤维修改造工程（项目）的论证应包括项目申请人提出的维修改造工程（项目）的必要性、可行性、经费来源、项目实施的时间、项目的内容及工作要求。项目申请人对项目主材有特殊要求的，需要在项目论证时提出。项目申请人提出的预算金额不满10万元的维修改造工程（项目），经申请人论证后可直接按校内相关规定办理经济活动立项手续。

第十三条  后勤管理处负责编制学校后勤维修改造经费年度财务预算内的后勤维修改造工程（项目）实施计划，并报校长办公会议审定；负责超过学校后勤维修改造经费年度预算的维修改造工程（项目）呈报学校审定工作。

第十四条  后勤维修改造工程（项目）申请人会同后勤管理处，根据预算结果按照学校相关规定办理立项及采购等手续。

第十五条  财务处负责协助后勤管理处填写《河南理工大学政府采购项目资金来源通知单》的项目编号、资金来源说明及文件号。

第十六条  学校招标工作办公室负责向省教育厅、省财政厅上报采购实施计划。

第十七条  后勤管理处负责与招标工作办公室结合抽取招标代理公司工作。

第十八条  任何单位和个人不得违规拆分工程、化整为零规避集中采购或公开招标。

第五章  工程的设计与预算

第十九条  经校后勤采购工作组论证通过的维修改造工程（项目），项目申请人需配合后勤管理处进一步完善项目的实施内容及方案，并协助审议施工设计方案及预算。

第二十条 后勤管理处负责施工图绘制、工程预算编制和送审工作。根据需要，后勤处可以委托第三方单位进行施工图绘制及工程预算编制工作。

第六章 项目申报时间

第二十一条  后勤维修改造工程坚持“动态申报，集中管理”原则并建立项目库，凡入选项目库的工程优先纳入年度财务预算，优先安排论证和实施。

第二十二条  后勤管理处将会在每年6月30日前对下一年拟实施项目进行集中征集工作，建立项目库，并根据资金情况统筹安排拟实施的维修改造项目。

根据财务支付政策，原则上每年6月1日后不再受理拟在当年实施的后勤维修改造项目，抢（急）修工程除外。

第七章  工程采购

第二十三条  预算金额不满10万元的工程（项目）经校后勤采购工作组论证后，由校属后勤业务部门自有力量实施或后勤小型维修改造工程合作库库内单位实施，对于其他服务类项目的采购由后勤管理处制定具体的采购实施细则。

第二十四条  凡校内预算金额在10万元（含）以上的维修改造工程（项目），按校内相关文件执行。

第二十五条  后勤维修改造工程（项目）采购内容必须与校审计处审定的工程预算内容保持一致，任何单位或个人不得随意更改采购内容。

第二十六条  对于未达到公开招标数额标准的项目，可采用竞争性谈判、竞争性磋商等方式进行采购。对满足单一来源采购要求的项目，按照相关程序报批后，可以进行单一来源采购；对于达到公开招标数额标准的项目，必须严格按照公开招标方式进行采购。

第二十七条  学校招标工作办公室负责审核招标公告、招标文件，并组织招标；后勤处负责组织投标单位进行现场勘查、协调项目申请人参与现场答疑以及招标完成后的实施工作。项目申请人选派的人员可作为甲方代表参与项目的评标工作。

第二十八条  后勤维修改造工程（项目）的合同订立参照学校相关文件执行。招标文件的编制和合同的签订应当将本办法作为招标文件和合同的附件，或者将本办法的相关内容列入招投标文件和合同中。

第八章  工程施工与管理

第二十九条  由中标单位实施的政府集中采购或学校集中采购工程，项目中标单位与学校签订合同并按招标文件规定缴纳履约保证金后，凭校财务处开出的收据或银行转账凭证到后勤管理处进行备案，并提交施工方案及进度计划。中标施工单位凭后勤管理处开具的施工通知书进入指定场地施工。

第三十条  后勤维修改造工程（项目）申请人委派代表协同后勤管理处、工程监理单位监督工程施工进度与质量，同时对涉及到的已无使用价值的国有资产按相关程序办理报废手续。

第三十一条  招标工程所用主要材料应严格按照合同中明确要求执行，材料使用前需后勤管理处、项目申请人代表、监理人员、施工单位代表现场查验并填写《工程材料报审表》（见附件2），否则不予结算。

第三十二条  由河南理工大学后勤小型维修合作单位实施的工程（项目），实施时所用主材按照施工同期焦作市标准造价信息价执行；焦作市标准造价信息价没有的可参照郑州市标准造价信息价执行，两者都不能查找的，需要进行考察认价。

单种材料估算合计金额不满1万元的，由后勤管理处汇同施工单位进行考察，可采用电话、网络、函件等方式进行询价考察；单种材料估算合计金额1万元以上的，由后勤管理处组织校后勤采购工作组进行考察。

第三十三条  招标工程中的隐蔽工程（指会被后续施工所覆盖的分部分项工程）和其他验收时看不到的工程，必须由后勤管理处、项目申请人代表、监理单位、施工单位代表进行现场检查并签署《隐蔽工程验收单》（见附件3）后，方能进行下步工序，否则不予结算。

第三十四条  后勤管理处负责收集、整理和建立各类维修改造工程（项目）的档案工作，档案资料包括但不限于以下资料：项目立项申请书、项目论证报告、设计（图纸）、预算、预算审计结果（如有）、经济活动立项表、招标阶段的招标公告、招投标文件、开工报告、施工方案、工程变更资料、隐蔽工程签证资料、竣工验收报告、工程结算审计结果。

第九章  工程变更及现场经济签证

第三十五条  工程变更是指因设计方案改变或施工过程中不可控因素导致整个工程的工程项目变化，包括工程量的增减、新增项目、取消项目、项目纠错、设计变更等。

第三十六条  工程变更须由项目申请人提出申请，经后勤管理处确认，在规定的变更范围内且施工单位认可，由后勤管理处和项目申请人联合下发《河南理工大学后勤维修改造工程变更通知单》(见附件4)后，工程变更工程方能生效，施工单位必须严格按照变更通知单内容进行实施。

第三十七条  根据后勤维修改造的特殊性，工程变更的审批权限如下：

1. 变更预算金额不满5万元的，经后勤管理处内部逐级会签，处长签批;

2. 变更预算金额5万元（含）以上不满10万元的，后勤管理处论证，经校后勤采购工作组审核后，报主管后勤副校长签批;

3. 变更预算金额10万元（含）以上不满20万元的，后勤管理处论证，经校后勤采购工作组审核后，报主管后勤副校长和主管财务副校长签批;

4. 变更预算金额20万元（含）以上不满30万元的，后勤管理处论证，经校后勤采购工作组审核后，报主管副校长和主管财务副校长审核，校长签批;

第三十八条  现场经济签证是指按合同约定，就施工过程中涉及工程量和合同价款以外的事件所作的签认证明，主要包括以下内容：

1. 合同约定依实结算的工程量签证；

2. 招标文件中工程量清单与实际量有误差，按照合同约定需要进行调差的。

3. 合同外零星用工、用料、机械台班、返工及其它需要的签证等。

第三十九条  现场经济签证办理程序：施工单位申请→监理单位确认→后勤管理处审核→如实填写《河南理工大学后勤维修改造工程签证单》(见附件5)，履行签批手续。

第四十条  由于后勤维修改造的特殊性，发生不可预见性内容机率较大，要加强现场经济签证管理，现场经济签证审批权限如下：

1. 签证预算金额不满3万元的，经后勤管理处内部逐级会签，处长签批;

2. 签证预算金额在3万元（含）以上不满5万元的，后勤管理处研究后，报主管后勤副校长签批；如有超过5万元的现场签证，需按照程序签订补充协议。

第四十一条  工程变更和现场经济签证的累计增加费用原则上不得超过合同价的10%（含）且不得超过30万元。工程变更和现场经济签证增加费用累计不超过合同总价款的10%但达到30万元（含）以上的，项目申请人需向学校书面提出变更申请，并明确超出部分资金来源，经校后勤采购组讨论通过后报校领导批准，后勤管理处组织项目申请人对增加的工程项目进行重新立项，增加部分的工程可委托原有施工单位或按规定进行招标。

第四十二条  工程变更价款按下列方式确定：

- 工程预算或工程量清单中有适用于变更工程工作子目的，对于公开招标采购项目，按中标价为基数进行计算；对于竞争性谈判采购项目，按中标价与中标单位投标报价的比例系数为基数进行计算。对于中标单位投标报价严重偏离市场实际的不予参照。

- 工程预算或工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程的子目，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格等并按照中标价与拦标价的比例系数提出变更工程项目的单价，经承包方与后勤管理处协商确认后调整。

- 对于后勤小型维修改造工程合作单位库库内单位实施项目，按照承诺的优惠比例系数为基数进行计算。

第十章  工程竣工验收与结算

第四十三条  日常零星维修工程施工结束，3万元及以下的工程，由项目申请人现场查看工程质量并签字确认后即视为竣工验收；3万元以上的工程，需由学校相关单位组成的验收小组按规定进行验收。

第四十四条  采购工程或由校属后勤业务部门实施在后勤维修改造经费内列支的工程（项目）施工结束，施工单位自检合格后，向后勤管理处和项目申请人提出初验申请。经后勤管理处和项目申请人初步验收合格并在《竣工验收报告》（见附件6）上签署意见后，施工单位方能提出最终验收申请。施工单位提出最终验收申请后15个工作日内，由学校相关单位组成的验收小组根据招投标文件、合同等资料进行最终验收，验收合格后签署竣工验收报告。

第四十五条  工程最终验收合格后，后勤管理处根据施工单位提交的结算资料、付款申请及正规发票办理工程款进度款支付手续并编制工程结算书；财务处按合同约定支付工程进度款。对于预算金额不满5万元的项目，由后勤管理处委托后勤造价咨询合作库库内单位作为第三方进行审价；对于预算金额5万元及以上项目，由审计处根据相关文件规定对所实施工程进行审计。后勤管理处根据审计（审价）结果进行工程尾款支付工作。若后勤管理处对审计结果有异议，可提交后勤采购工作组进行讨论并形成意见；若施工单位对审计结果有异议，按照合同相关约定解决；若发生施工单位无正当理由不认可审计结果、拖延时间等现象且经协调仍不能有效解决的，审计处可直接出具审计报告。

第十一章  工程项目的质保

第四十六条  后勤维修改造工程（项目）的质保期按照国家相关规定及合同约定执行。质保期内出现工程质量问题，申请人或具体使用单位报后勤管理处，后勤管理处负责通知施工单位依规按约进行维修。

第四十七条  招标工程质保期满后，施工单位履行了保修职责，工程不存在质量问题，施工方提出质保金支付申请并填写《维修改造工程质量保证金支付申请表》（见附件7），经项目申请人或具体使用单位签字认可后，后勤管理处按程序为施工方办理质保金退还手续。

第十二章  附  则

第四十八条  本办法与上级法规文件规定不一致的按上级法规文件执行，具体由后勤管理处负责解释。

第四十九条  原《河南理工大学后勤维修改造工程（项目）管理办法（试行）》（校后勤〔2017〕2号）同时废止。

附件：1.河南理工大学经济活动立项审批表（工程类用）

2.工程材料报审表

3.隐蔽工程验收单

4.河南理工大学后勤维修改造工程变更通知单

5.河南理工大学后勤维修改造工程签证单

6.竣工验收报告

7.维修改造工程质量保证金支付申请表

附件1

河南理工大学经济活动立项审批表（工程类用）

| 项目名称 |  | 申请人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经费名称 |  | 经费负责人 签 字 |  |
| 经费编号 |  |  |  |
| 实施周期（月） |  | （概）预算金额（元） |  |
| 项目内容 |  |
| 项目申请 单位论证 | 技术性论证意见： |
|  | 经济性论证意见： |
|  | 论证小组成员签字： |
|  | 单位负责人意见： 签字： （单位盖章） 年 月 日 |
|  | 后勤管理处意见： 签字： 年 月 日 |
| 业务归口管 理部门意见 | 使用教育经费5万元及以上10万元以下的项目。 签字： 年 月 日 |
| 业务归口管 理部门论证 | 论证意见： |
|  | 论证小组成员签字： 负责人签字： 年 月 日 |
| 主管或联系 校领导意见 | 使用教育经费10万元及以上的项目。 签字： 年 月 日 |
| 主管财务 副校长意见 | 使用教育经费20万元及以上的项目。 签字： 年 月 日 |
| 校长意见 | 使用教育经费30万元及以上的项目。 签字： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

注：

1.表中无法详列可附论证报告，由校长办公会议审定的项目需附相关会议纪要；

2.各级审批意见按照相关程序和权限，由项目申请人负责呈报相关领导签批；

3.此表A4双面打印。

附件2

工程材料报审表

工程名称：                                     编号：

| 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件数量如下（见附表）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。 附件：1、数量清单 2、检验报告 承包单位（章） 项目经理 日 期 |
| --- |
| 审核意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 |
| 建设单位（签字）： 日期： | 监理单位（签字）： 日期： | 使用单位（签字）： 日期： |

附表

数量清单

工程名称：

| 名 称 | 规 格 | 厂 家 | 数量 | 部 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

隐蔽工程验收单

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 使用单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 隐蔽工程 内容 |  |
| 验收意见 |  |
| 建设单位 | 使用单位 | 监理单位 | 施工单位 |
|  |  |  | （章）： 负责人： |

附件4

河南理工大学后勤维修改造工程变更通知单

变更编号：

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监理单位 |  |
| 变更原因 |  | 预算金额 |  |
| 变更具体内容 |  |
| 变 更 意 见 | 建设单位 （签章） | 使用单位： 日期： 年 月 日 |
|  |  | 监理单位： 日期： 年 月 日 |
|  |  | 工地代表： 日期： 年 月 日 |
|  |  | 工程管理科科长： 日期： 年 月 日 |
|  |  | 后勤处分管工程科领导： 日期： 年 月 日 |
|  |  | 后勤处处长： 日期： 年 月 日 |
|  |  | 主管后勤副校长： 日期： 年 月 日 |
|  |  | 主管财务副校长： 日期： 年 月 日 |
|  |  | 校长： 日期： 年 月 日 |

备注：变更项目累计增加金额不超过合同价的10%并低于30万元，且不超过项目的暂列金额。

附件5

河南理工大学后勤维修改造工程签证单

签证字（    ）号              第  页  共  页

| 工程名称 |  | 部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签证内容 | 签证日期： 年 月 日 |
| 签证意见 | 施工单位（签章） | 负责人： 年 月 日 |
|  | 监理单位（签章） | 负责人： 年 月 日 |
|  | 建设单位（签章） | 申请人单位代表： 年 月 日 |
|  |  | 工地代表： 年 月 日 工程管理科科长： 年 月 日 |
|  |  | 后勤处分管工程科领导： 年 月 日 |
|  |  | 后勤处处长： 年 月 日 |
|  |  | 主管后勤副校长： 年 月 日 |

注：  1.本表原件共三份，后勤处、监理单位、施工单位各一份。

2.根据工程要求在“签证内容”栏内附加详图。

3.本表涂改无效。

附件6

竣工验收报告

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 建设单位 | 河南理工大学 | 工程实际总造价（元） |  |
| 工程地址 |  | 承包形式 |  |
| 合同工期 |  | 实际工期 |  |
| 工程验收内容和检查验收意见 |  |
| 验收结论 |  |
| 使用单位 意见 |  |
| 验收小组 | 监理单位 | 交工单位（乙方） |
|  | （章） 负责人： 验收人： | （章） 负责人： 验收人： |

年  月  日

附件7

维修改造工程质量保证金支付申请表

河南理工大学： 由我单位施工的 项目，于 年 月 日通过贵单位组织的竣工验收。根据合同约定，该工程质保期为 年，限质保期已过，特申请支付我单位质量保证金 元。 施工单位（签章）： 日 期: 附件：合同复印件

使用部门意见：

后勤处工程管理科科长：

后勤处分管工程科领导：

后勤处处长：

财务处处长：

河南理工大学校长办公室             2019年5月5日印发